## 2015 (hidden)
| OBJETIVOS, METAS Y PROGRAMA DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONALY MEDIO AMBIENTE |  |  | U.E.A. CAROLINA I CERRO CORONA
Código: SSYMA-M01.01-F01
Versión 02
Fecha de Aprobación:16/12/2013
FECHA DE ACTUALIZACIÓN:
SISTEMA DE GESTIÓN: |  | Seguridad y Salud Ocupacional
Nº | COMPROMISO DE LA POLÍTICA | OBJETIVOS | INDICADOR | LÍNEA BASE CY 2013 (Ene - Dic) | META | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES DEL PROGRAMA | APORTE A LAS ÁREAS | PLAZO | RECURSOS (dólares) | RESPONSABLE | GANTT | [47 empty] | REGISTRO/EVIDENCIA DEL CUMPLIMIENTO | % CUMPLIMIENTO | OBSERVACIONES
[12 empty] | E |  |  |  | F |  |  |  | M |  |  |  | A |  |  |  | M |  |  |  | J |  |  |  | J |  |  |  | A |  |  |  | S |  |  |  | O |  |  |  | N |  |  |  | D
1 | Prevenir las lesiones y enfermedades ocupacionales de nuestro personal, contratistas y visitantes que tengan acceso a nuestras operaciones y actividades administrativas, especialmente la exposición ocupacional a polvo y ruido. | Alcanzar los indicadores de seguridad para incidentes Fatales, Tiempo Perdido, Tratamiento Médico e Incidentes con Alto Potencial de Daño a la Persona | Índice de Frecuencia de Incidentes Fatales | 0.17 | 0 | Mensual/Anual | Homologar a la supervisión operativa | Incremento de la calidad de los trabajos en las áreas operativas. | oct - dic 2014 | Horas de personal | Jefe de seguridad - Proyectos | [36 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | Las herramientas de la homologación de la supervisión operativas esta definida, queda pendiente su implementación en el mes de Octurbre
[7 empty] | Implementar la herramienta de gestión seguridad basada en el comportamiento para el personal de cerro corona | Incremento de la eficiencia del personal en las áreas operativas y administrativas | feb - dic 2014 | 150000 | Coordinador de Higiene/Asistente de SSO | [8 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Se han realizado capacitaciones para el personal del áreas de SSO: 06/03/2014 09 y 10 de abril 2014 Se ha generado un AFE (presupuesto para aprobación), para continuar con la implementación. Se aprobo el AFE y se genero orden de inversión (11/07/2014) Se ha generado la SOLPED (13/08/2014) Se presenta SCOPE del servicio, se espera el proceso de licitación. | 60%
[7 empty] | Implementacion de Test Psicosensometrico dentro proceso Licencias Internas de Transito | Incrementar las competencias de los conductores | 2014-04-01 | 1300 | Jefe de Servicios Médicos y Bienestar Jefe de Seguridad y Salud Ocupacional - Proyectos | [12 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | [20 empty] | Evaluacion Tecnica de Empresas Prestadoras de los servicios de test psicosensometricos (15/04/2014) Verificacion desempeño de las Empresas Prestadoras registradas en el MTC (15/05/2014) Selección de la empresa prestadora de servicios de test psicosensometrico (22/05/2014) Establecer el Contrato con la Empresa Prestadora de Servicios (05/06/2014) Implementación del servicio de Test Psicosensometrico (30/06/2014) | 100%
[7 empty] | Realizar una Campaña de prevención de la fatiga | Incremento de la eficiencia del personal en las áreas operativas | 2014-12-01 | Horas de personal | Jefe de Servicios Médicos y Bienestar | [44 empty] | X | X | X | X
|  |  | Índice de Frecuencia de Incidentes con Tiempo Perdido | 0.17 | 0.17 |  | Facilitar que los operadores de equipos críticos del área de mina (camión de acarreo/camión frontal) pernocten en campamento Cerro Corona | Incremento de la eficiencia del personal en las áreas operativas | 2014-03-01 | En evaluación | Gerente de Mina | [8 empty] | X | X | X | X | [36 empty] | Operadores foráneos (no pertenecen al AID) pernocta en campamento y lleguan un día antes del inicio de su guardia. Operadores locales pernoctan en Hualgayoc y se registran físicamente hasta las 9.30pm del día antes del inicio de su guardia. | 100%
[7 empty] | Contratar personal supervisor de SSO para el seguimiento de actividades de mantenimiento de las empresas contratistas en Cerro Corona | Disminución de los incidentes de medio ambiente por derrames de hidrocarburos en equipo - incremento de la disponibilidad mecánica de los equipos en las áreas operativas | 2014-09-01 | 150000 | Gerente General | [16 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | [12 empty] | Se ha generado un AFE (presupuesto para aprobación), para la contratación del personal no procedio | 80% | Se ha incluido en el presupuesto CY2015, esto debe aprobarse a fines del mes de septiembre 2014
[7 empty] | Ejecutar un plan de control de áreas grises en cerro corona | Mejora en la gestión de contratista y costos de las áreas operativas | 2014-09-01 | Horas de personal | Gerente General | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | [12 empty] | Se ha elaborado el plano de áreas de responsabilidad Esta en revisión por las Gerencias de área para validar el plano de áreas de responsabilidad en Cerro Corona | 55.56% | Se debe estar concluyendo la actividad con la publicación de los planos
|  |  | Índice de Frecuencia de Incidentes con Tratamiento Medico | 0 | 0.67 |  | Revisar el contenido de los cursos del programa de capacitación de SSO (14B) referente al nivel de concientización al personal. | --- | 2014-02-01 | Horas de personal | Jefe de seguridad - Proyectos |  |  |  |  | X | X | X | X | [40 empty] | Se ha realizado la revisión de los cursos del Programa de Capacitación 14 B a cargo del Ing. Alan Cruz, realizado del 27 de enero al 04 de marzo 2014 | 100%
[7 empty] | Instalar guardas de seguridad en la planta de procesos, de acuerdo a la evaluación realizada para equipos menores por SSO | Evitar paradas no programadas de la planta de procesos por incidentes | ene - dic 2014 | 30000 | Gerente de Procesos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X | Se han realizado mantenimiento, pintado e instalación de guardas en otras áreas como es el caso de la Faja N° 03, 05 y 06 La instalación de guardas se viene realizando de acuerdo a requerimiento, lo cual es ejecutado por el área de mantenimiento o por contratistas. Adjunto evidencia de mejoramiento de guardas de faja 3, gestiones aprobadas referidas a guardas, y esta en gestión de aprobación la instalación de guardas en chancado - lokotrack | 66.67%
[7 empty] | Renovación de cerco perimétrico en la zona de los molinos | Evitar paradas no programadas de la planta de procesos por incidentes | ene - jun 2014 | 2500 | Gerente de Procesos | [16 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | [20 empty] | El mantenimiento y pintado de las guardas del área de molienda, lo realizó la empresa Civest en la parada de planta del mes de junio y en el mes de julio se concluyo. | 100%
|  |  | Número de incidentes con Alto Potencial de daño a la persona | 6 | 9 |  | Evaluar la aplicación del sistema OSPAT para prevención de fatiga en las áreas de en mina y presa operaciones | Incremento de la eficiencia del personal en las áreas operativas | may - dic 2014 | 102000 | Gerente de Mina | [16 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Generacion de Orden de Compra (10/07/2014) Coordinaciones ITC /Database (Puntos de Red , Conexión Remota SQL) 27/08/2014 Capacitacion con personal (03/09/2014) | 50% | Inicio de Proyecto OSPAT (06/10/2014)
[7 empty] | Realizar paradas de seguridad bimestrales con el personal de GFLC y contratistas de las áreas de Presa Construcción, Planta de procesos, Mina y Servicios Generales en Cerro Corona. | --- | ene - dic 2014 | Horas de personal | Jefe de SSO _ Proyectos | X | X | X | X |  |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |  | 1. CONSROCIO MERCADO CENTRAL BAMBAMARCA: Tema EL HABITO DE NO USAR EPP, realizado 29 de Enero del 2014 Temas INGRESO SIN AUTORIZACION EN ALTURA, realizado el 18 de Febrero 2014. 2. HURTECO Orientado al último evento que se ha suscitado en Obra caída de pórticos de andamios al momento de descarga, realizado el 20/02/2014 3. MWH PERÚ S.A, realizada con fecha 26 de Marzo del 2014, cuyo tema fue denominado: “LA COMUNICACIÓN EFECTIVA” 4. Parada de seguridad Área: Operaciones Mina, realizada del 28 y 30 de Mayo del 2014, TÍTULO: “La seguridad empieza por uno mismo” 5. INFORME DE DESARROLLO DE PARADA DE SEGURIDAD , TEMA “LA IMPORTANCIA DEL VIGIA”, realizado el 17 de junio del 2014, área : Proyectos Operaciones de GFLC | 66.67%
[7 empty] | Realizar paradas de seguridad bimestrales con el personal de las contratistas de la operación Salaverry. | --- | feb - dic 2014 | Horas de personal | Superintendente de Concentrado/Supervisor de concentrado y de tráfico |  |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |  | X | X | X | X | Se ha realizado la Parada de Seguridad por MMF CONTRATISTAS EIRL, el tema ENGRASE Y LUBRICACION CADENA DE SAMSON, realizado el 17/02/2014 Se ha realizado la Parada de Seguridad por SGS, el tema “Muestreo de rumas de concentrado”, realizado el 05/05/2014 Se ha realizado la parada de seguridad por en contratista TRC, el 30/06/2014, tema "Lavado de vehículos durante el embarque" IV Parada de Seguridad llevada a cabo el 25 de Agosto, por el contratista J&V Resguardo | 66.67%
[7 empty] | Elaborar una cartilla para el estacionamiento de camiones donde se va a incluir los tipos señalización manual a aplicar dentro del almacén Salaverry | Evitar paradas no programadas de en el almacén de Salaverry | ene - feb 2014 | Horas de personal | Superintendente de Concentrado/Supervisor de Tráfico | X | X | X | X | X | X | X | X | [40 empty] | Se elaboro la cartilla SEÑALES BÁSICA PARA RETROCEDER, se ha elaborado banners para publicación dentro del Almacen de Salaverry | 100%
[7 empty] | Evaluar la contratación de un Supervisor de SSO para las empresas contratistas de la planta de procesos | Evitar paradas no programadas de la planta de procesos por incidentes | marzo - julio 2014 | 80000 | Gerente de SSO | [8 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | [20 empty] | ---- | 80% | Se ha aprobado una posición en planilla GFLC, se ha incluido en el presupuesto CY2015 Se ha determinado consolidar el servicios de sso en una empresa contratista por un tema legal, por lo cual entrara en un proceso de licitación.
2 | Contar con un Sistema Integrado de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente basado en la identificación continua de peligros y aspectos ambientales, evaluación de riesgos y valoración de aspectos ambientales, que prioricen los controles para las actividades de alto riesgo y para los aspectos ambientales significativos. | Alcanzar el KPI mínimo de cumplimiento (cantidad/calidad) de los niveles de supervisión. |  | 98% Estos resultado se obtuvieron en base a otros criterios de evaluación | 95% | Mensual | Evaluar contratar un personal para el seguimiento y cumplimiento continuo del KPI en las áreas operativas de Cerro Corona | --- | may -jul 2014 | 150000 | Gerente de SSO | [16 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | [20 empty] | ---- | 66.67% | Se ha incluido dentro del presupuesto 10 inspectores de SSO en el CY 2015, procesos, mina, mantenimiento mecánico y servicios.
[7 empty] | Verificar mensualmente que los equipos y zonas de riesgo alto identificados en el IPERC estén incluidos en la programación de actividades preventivas de KPI de las áreas operativas de Cerro Corona | Evitar paradas no programadas de las actividades por incidentes en las áreas | jul - dic 2014 |  | Jefatura de SSO | [24 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | Se ha suspendido esta actividad hasta la contratación de los Inspectores de SSO, para el año 2015
[7 empty] | Incluir el cumplimiento del KPI como objetivo de SSO en el BSC 2014 de los Gerentes, Superintendente, Jefes y Supervisores incluidos en el Traker | --- | 2014-01-01 | Horas de personal | Gerente General | X | X | X | X | [44 empty] | Se ha incluido en el BSC de las gerencias de áreas operativas el siguiente objetivo: Ensure safe Operations by preventive | 100%
[7 empty] | Incluir el cumplimiento de la auditoria especifica como objetivo de SSO en el BSC 2014 del personal que no esta incluido en el Traker. | Evitar paradas no programadas de las actividades por incidentes en las áreas | 2014-01-01 | Horas de personal | Jefes de SSO | X | X | X | X | [46 empty] | Se ha suspendido esta actividad hasta la contratación de los Inspectores de SSO, para el año 2015
[7 empty] | Revisión de los criterios de calidad de las Inspecciones Planificadas, Observaciones de tarea y Reuniones grupales. | Evitar paradas no programadas de las actividades por incidentes en las áreas | jul - dic 2014 | Horas de personal | Gerente de SSO | [24 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | Se ha suspendido esta actividad hasta la contratación de los Inspectores de SSO, para el año 2015
[7 empty] | Socialización de los cambio en la evaluación de calidad de las Inspecciones Planificadas, Observaciones de Tarea y Reuniones grupales. | Evitar paradas no programadas de las actividades por incidentes en las áreas | sep - dic 2014 | Horas de personal | Gerente de SSO | [32 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | Se ha suspendido esta actividad hasta la contratación de los Inspectores de SSO, para el año 2016
[7 empty] | Realizar la verificación aleatoria de calidad de calidad de las Inspecciones Planificadas y Observaciones de Tarea, por la Gerencia General. | Evitar paradas no programadas de las actividades por incidentes en las áreas | Jul- dic 2014 | Horas de personal | Gerente General | [24 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | Se ha suspendido esta actividad hasta la contratación de los Inspectores de SSO, para el año 2016
[7 empty] | Realizar seguimiento mensual estricto sobre el cumplimiento del KPI de las áreas operativas. | --- | ene - dic 2014 | Horas de personal | Gerente de SSO |  |  | X | X |  |  | X | X |  |  | X | X |  |  | X | X |  |  | X | X |  |  | X | X |  |  | X | X |  |  | X | X |  |  | X | X |  |  | X | X |  |  | X | X |  |  | X | X |  |  | Se ha suspendido esta actividad hasta la contratación de los Inspectores de SSO, para el año 2017
3 | Capacitar en Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente a todo su personal y contratistas para el cumplimiento de sus obligaciones y responsabilidades. | Mejorar las competencias y liderazgo de la supervisión de Seguridad y Salud Ocupacional de las empresas contratistas de Cerro Corona | N° de reuniones mensuales ejecutados x 100 N° de reuniones mensuales programadas N° de cursos de capacitación ejecutados x 100 N° de cursos de capacitación programados | --- | 100% | Mensual | Realizar reuniones mensuales con los Supervisores del Seguridad y Salud ocupacional de empresas contratistas. | Incremento de la calidad de los trabajos de las empresas contratitas en las áreas operativas. | Ene - Dic 2014 | Horas de personal | Jefe de SSO |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X | Se viene realizando las reuniones con las supervisión de SSO de las empresas contratista | 66.67%
[7 empty] | Realizar una reunión de alineamiento de Seguridad y Salud Ocupacional con personal supervisor de GFLC y contratista | Incremento de la calidad de los trabajos de las empresas contratitas en las áreas operativas. | 2014-11-01 | 2000 | Asistente de SSO | [40 empty] | X | X | X | X
[7 empty] | Realizar cursos de capacitación en SSO, dirigido a los niveles de gerencia de las empresas contratistas de comunidades | Mejorar la capacidad de gestión en las empresas contratistas de comunidades | sep - dic 2014 | Horas de personal | Jefe de SSO - Proyecto | [32 empty] | X | X | X | X | [8 empty] | X | X | X | X
[7 empty] | Realizar dos reuniones de integración con la participación de la supervisión de SSO de las empresas contratistas | --- | jul - ago - nov 2014 | 8500 | Asistente de SSO | [24 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | [8 empty] | X | X | X | X |  |  |  |  | Se ha generado la SOLPED (solicitud de pedido) para realizar las reuniones de integración Se ha realizado las reuniones de integración con la Supervisión de operaciones en el mes de julio y con la Supervisión de Proyectos en el mes de agosto 2014 | 66.67%
4 | Prevenir las lesiones y enfermedades ocupacionales de nuestro personal, contratistas y visitantes que tengan acceso a nuestras operaciones y actividades administrativas, especialmente la exposición ocupacional a polvo y ruido. | Continuar con las ejecución de las evaluaciones ergonómicas y mejorar los controles en los puestos evaluados de Cerro Corona. | Controles nuevos ejecutados x100 Controles nuevos programados | 100% | 100% | Mensual/Anual | Realizar evaluaciones ergonómicas al personal de GFLC y Contratistas | Incremento de la eficiencia del personal en las áreas operativas y administrativas | 2014-10-30 | 15000 | Coordinador de Higiene Industrial | [28 empty] | X | X | X | X | X | X | [7 empty] | X | [6 empty] | Se ha contratado al Ing Anibal Hermoza, para realizar evaluación de 5 puestos del 10 al 13 de septiembre. | 57.14%
[7 empty] | Presentación de Informe de las evaluaciones ergonómicas | --- | 2014-10-01 |  | Coordinador de Higiene Industrial | [35 empty] | X | X | [6 empty] | X | X
[7 empty] | Realizar seguimiento de la implementación de los controles operacionales, según las observaciones del informe de las evaluaciones ergonómicas | --- | Oct - dic 2014 | Horas de personal | Coordinador de Higiene Industrial | [37 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
[7 empty] | Evaluar el uso de mouse pad y soporte de lap top para determinar el diseño mas adecuado a las actividades de GFLC | Incremento de la eficiencia del personal en las áreas administrativas | 2014-04-01 | Horas de personal | Coordinador de Higiene Industrial | [8 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | [32 empty] | Se ha solicitado como muestra 3M plataforma de gel para descansa muñecas y plataforma verticalmente ajustable, se espera concluir con la evalución en el mes de abril 2014 (correo del 10/04/2014) Se ha concluido con la evaluación y se ha determinado los modelos a implementar, la compra esta aprobada. | 100%
[7 empty] | Catalogar los accesorio mouse pad y soporte de lap top definidos en la evaluación | --- | 2014-06-01 | Horas de personal | Asistente de SSO | [16 empty] | X | X | X | X | [28 empty] | Se catalogó los productos ergonómicos siguientes: SOPORTE PARA LAPTOP TIPO RACK 14004862 SOPORTE PARA LAPTOP VERTICAL DESCANSO D/MUÑECA NEGRO P/TECLADO MOUSE PAD | 100%
[7 empty] | Emitir una nota de seguridad para comunicar la implementación del mouse pad y soporte de lap top en GFLC | --- | 2014-10-01 | Horas de personal | Gerente de SSO | [36 empty] | X | X | X | X
[7 empty] | Emitir nota de seguridad para la implementación de las sillas ergonómicas en las áreas de GFLC | Incremento de la eficiencia del personal en las áreas administrativas | 2014-09-01 | Horas de personal | Gerente de SSO | [32 empty] | X | X | X | X
[7 empty] | Revisión de los informes de monitoreo de higiene industrial por parte de la Gerencia de Seguridad y salud ocupacional | --- | ene - dic 2014 | Horas de personal | Gerente de SSO | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | La Gerencia de SSO, ha revisado los informes de montioreo de higiene y emite sus recomendaciones, correos enviados por Benjamin Carpio a Tomas Chaparro | 66.67%
5 |  | Ampliar las evaluaciones de riesgos psicosociales para el personal de Gold Fields La Cima S.A. y contratistas | N° EMO realizado X 100 N° Test de riesgo psicosocial ejecutados | 100% | 100% | Mensual/Anual | Incluir en el contenido de los exámenes médicos ocupacionales del 2014, el test de evaluación de riesgos psicosociales para el personal de GFLC | --- | 2014-08-01 | Horas de personal | Coordinador de Higiene Industrial | [24 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | [12 empty] | Se esta evaluando la metodologia de evaluación dentro de los EMO para que no sea muy extenso y luego realizar la capacitación de las clinicas autorizadas por GFLC Se ha definido el test de aplicación en los examenes medicos ocupacionales, lo cuales se van a implementar a partir del mes de agosto 2014 Se ha concluido con la implementación en el examen medico ocupacional de GFLC (plan piloto) | 66.67%
[7 empty] | Elaborar el plan de intervención para el control de los riesgos psicosociales identificado en el informe del año 2013 | Incremento de la eficiencia del personal en las áreas operativas y administrativas | 2014-01-01 | Horas de personal | Coordinador de Higiene Industrial | X | X | X | X | [44 empty] | Se ha elaborado el plan de intervención para las recomendaciones del informes de monitoreo de riesgos psicosociales | 100%
[7 empty] | Ejecutar el plan de intervención para el control de los riesgos psicosociales para el personal de GFLC y contratistas | --- | mar- dic 2014 | 3500 | Coordinador de Higiene Industrial | [8 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Se viene aplicando el plan de intervención para el año 2014 | 60%
6 | Prevenir las lesiones y enfermedades ocupacionales de nuestro personal, contratistas y visitantes que tengan acceso a nuestras operaciones y actividades administrativas, especialmente la exposición ocupacional a polvo y ruido. | Mejorar los controles para la exposición a sílice cristalina en las áreas de Chancado y Laboratorio de la Planta de Procesos, Presa Construcción, Perforación y Haul Roads Operaciones Mina. | Solicitud de acción correctiva generadas x 100 desviaciones reportadas | --- | 100% | Mensual | Enviar los informes de monitoreo de higiene industrial al SSYMA para su gestión con las áreas involucradas | Evitar contingencias laborales por reclamos al MINTRA debido a enfermedades ocupacionales | ene - dic 2014 | Horas de personal | Coordinador de Higiene Industrial | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Se ha envido los informes de monitoreo higiene, donde se han identificado incumplimientos, casos: SSO-HI-20131218-CY2013-Procesos, SSO-HI-20140106-CY2014-Procesos, SSO-HI-20140406-CY2014-Mina, SSO-HI-20140113-CY2013- Mina | 66.67%
[7 empty] | Generar las SAC a las áreas responsables por el incumplimiento de los LMP | --- | ene - dic 2014 | Horas de personal | Gerente de área | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Se han generado las SAC por incumplimiento de LMP, casos: SAPC-SSO-14Q1-0001, SAPC-SSO-14Q1-0005, SAPC-SSO-14Q1-0004, SAPC-SSO-14Q1-0003, SAPC-SSO-14Q2-0001 | 66.67%
[7 empty] | Seguimiento de la implementación de los controles a través de la emisión de SAC. | --- | ene - dic 2014 | Horas de personal | Coordinador de Higiene Industrial | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Se viene realizado el seguirmiento de las SAC generdas. | 66.67%
[7 empty] | Verificación de la eficacia de los monitoreo | --- | ene - dic 2014 | 3415 | Coordinador de Higiene Industrial |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Se vienen realizado los monitoreos de seguimiento, después de la implementación de los controles | 72.73%
[7 empty] | Revisión de los informes de monitoreo de higiene industrial por parte de la Gerencia de Seguridad y salud ocupacional | --- | ene - dic 2014 | Horas de personal | Gerente de SSO | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | La Gerencia de SSO, ha revisado los informes de montioreo de higiene y emite sus recomendaciones, correos enviados por Benjamin Carpio a Tomas Chaparro | 66.67%
7 | Prevenir las lesiones y enfermedades ocupacionales de nuestro personal, contratistas y visitantes que tengan acceso a nuestras operaciones y actividades administrativas, especialmente la exposición ocupacional a polvo y ruido. | Mejorar los controles para los niveles de exposición a ruido en las áreas de chancado, flotación y molienda de Planta de Procesos, Presa Construcción y Perforación Operaciones Mina. | Solicitud de acción correctiva generadas x 100 desviaciones reportadas | --- | 100% | Mensual | Enviar los informes de monitoreo de higiene industrial al SSYMA para su gestión con las áreas involucradas | Evitar contingencias laborales por reclamos al MINTRA debido a enfermedades ocupacionales | ene - dic 2014 | Horas de personal | Coordinador de Higiene Industrial | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Se ha envido los informes de monitoreo higiene, donde se han identificado incumplimientos, casos: SSO-HI-20131218-CY2013-Procesos, SSO-HI-20140106-CY2014-Procesos, SSO-HI-20140406-CY2014-Mina, SSO-HI-20140113-CY2013- Mina | 66.67%
[7 empty] | Generar las SAC a las áreas responsables por el incumplimiento de los LMP | --- | ene - dic 2014 | Horas de personal | Gerente de área | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Se han generado las SAC por incumplimiento de LMP, casos: SAPC-SSO-14Q1-0001, SAPC-SSO-14Q1-0005, SAPC-SSO-14Q1-0004, SAPC-SSO-14Q1-0003, SAPC-SSO-14Q2-0001 | 66.67%
[7 empty] | Seguimiento de la implementación de los controles a través de la emisión de SAC. | --- | ene - dic 2014 | Horas de personal | Coordinador de Higiene Industrial | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Se viene realizado el seguirmiento de las SAC generdas. | 66.67%
[7 empty] | Verificación de la eficacia de los monitoreo | --- | ene - dic 2014 | 3415 | Coordinador de Higiene Industrial |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Se vienen realizado los monitoreos de seguimiento, después de la implementación de los controles | 72.73%
[7 empty] | Revisión de los informes de monitoreo de higiene industrial por parte de la Gerencia de Seguridad y salud ocupacional | --- | ene - dic 2014 | Horas de personal | Gerente de SSO | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | La Gerencia de SSO, ha revisado los informes de montioreo de higiene y emite sus recomendaciones, correos enviados por Benjamin Carpio a Tomas Chaparro | 66.67%
8 | Prevenir las lesiones y enfermedades ocupacionales de nuestro personal, contratistas y visitantes que tengan acceso a nuestras operaciones y actividades administrativas, especialmente la exposición ocupacional a polvo y ruido. | Mejorar los mecanismos de ejecución y difusión de los exámenes medios ocupacionales | Actividades ejecutas x 100 Actividades programas | --- | 100% | Anual | Elaborar procedimientos operativos para verificar el correcto funcionamiento de los equipos médicos: cabinas audiometrías y rayos X para la evaluación de las clínicas autorizadas | Evitar contingencias laborales por reclamos al MINTRA debido a enfermedades ocupacionales | feb - jul 2014 | Horas de personal | Coordinador de Higiene Industrial |  |  |  |  | X | X | X | X | [16 empty] | X | X | X | X | [20 empty] | SSO- SPPA SUB PROGRAMA DE PROTECCIÓN AUDITIVA (aprobado 11/01/204) Sub-Programa de Protección Respiratoria, donde se ha anexado los requisitos mínimos en la verificación de los equipos de Rayos X (15/07/2014) | 100%
[7 empty] | Contratar un personal temporal para la entrega y explicación personalizada de los informes de exámenes medios ocupacionales a los trabajadores de GFLC | Evitar contingencias laborales por reclamos al MINTRA debido a enfermedades ocupacionales | 2014-08-01 | 1500 | Jefe de Bienestar y salud | [28 empty] | X | X | X | X | [16 empty] | Se ha contratado a una enfermera para la gestión de apoyo en el proceso de evaluación de examanes medico y entrega de resultados | 100%
[7 empty] | Elaborar el estándar medico mínimo requerido para la realización de dosaje de plomo y cadmio por las clínicas autorizadas | Evitar contingencias laborales por reclamos al MINTRA debido a enfermedades ocupacionales | 2014-06-01 | Horas de personal | Jefe de Bienestar y salud | [20 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | [20 empty] | SSO- SPPA SUB PROGRAMA DE PROTECCIÓN AL PLOMO (aprobado 21/01/2014) Sub-Programa de Aptitud para el trabajo (30/06/2014), podrás apreciar que hay algunos cambios: 1.- Se da los criterios mínimos para obtener las muestras de orina y sangre venosa, para dosar Cadmio y Plomo, respectivamente. (pag 16) | 100%
[7 empty] | Aplicar los exámenes especiales (biológicos, otros) de acuerdo al puesto de trabajo desempeñado en los exámenes medios ocupacionales | Evitar contingencias laborales por reclamos al MINTRA debido a enfermedades ocupacionales | 2014-10-01 | Horas de personal | Jefe de Bienestar y salud | [36 empty] | X | X | X | X
[10 empty] | 551830 | [50 empty] | 77.16%
| Ejecutado | [58 empty] | Aprobado por: Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo
Fecha de Aprobación: 17/12/2013

## Mantenimiento 2015 (hidden)
| OBJETIVOS, METAS Y PROGRAMA DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONALY MEDIO AMBIENTE |  |  | U.E.A. CAROLINA I CERRO CORONA
Código: SSYMA-M01.01-F01
Versión 02
Fecha de Aprobación:16/12/2013
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: |  | 2015-01-27
SISTEMA DE GESTIÓN: |  | Seguridad y Salud Ocupacional
Nº | COMPROMISO DE LA POLÍTICA | OBJETIVOS | INDICADOR | LÍNEA BASE CY 2014 (Ene - Dic) | META | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES DEL PROGRAMA | APORTE A LAS ÁREAS | PLAZO | RECURSOS (dólares) | RESPONSABLE | GANTT | [47 empty] | REGISTRO/EVIDENCIA DEL CUMPLIMIENTO | % CUMPLIMIENTO | OBSERVACIONES
[12 empty] | E |  |  |  | F |  |  |  | M |  |  |  | A |  |  |  | M |  |  |  | J |  |  |  | J |  |  |  | A |  |  |  | S |  |  |  | O |  |  |  | N |  |  |  | D
1 | Contar con un Sistema Integrado de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente basado en la identificación continua de peligros y aspectos ambientales, evaluación de riesgos y valoración de aspectos ambientales, que priorice los controles para las actividades de Alto Riesgo y para los Aspectos Ambientales Significativos. | Asegurar la aplicación y actualización del IPERC en las actividades diarias | % de IPERC actualizados | 100% | 100% | Mensual | Realizar la revisión anual de los IPERC de las actividades rutinarias. |  | mar - jun 2015 | Horas de personal | Jefe de SSO Jefe SSYMA | [8 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
|  |  | % de mapas de riesgos actualizados | 100% | 100% | Mensual | Actualizar los Mapas de Riesgos. |  | 2015-06-01 | 4000 | Jefe de SSO Asistente de SSO | [20 empty] | X | X | X | X
|  |  | % de IPERC elaborados por nuevas actividades | NE | 80% | Mensual | Elaborar IPERC línea base para la operación y mantenimiento de nuevas actividades operativas |  | ene - dic 2015 | Horas de personal | Jefe SSO Jefe SSYMA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
|  |  | % de AST elaborados | NE | 100% | Mensual | Elaborar AST para las tareas que no estén evaluadas en el IPERC |  | ene - dic 2015 | Horas de personal | Jefe SSO | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
|  |  | % de PET revisados | 100% | 100% | Mensual | Realizar la revisión anual de los PET de las actividades rutinarias |  | mar - jul 2015 | Horas de personal | Gerente de SSO | [8 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
|  |  | % de IPERC actualizados | NE | 100% | Mensual | Revisión del IPERC después de la ocurrencia de incidentes. |  | ene - dic 2015 | Horas de personal | Jefe SSO | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
2 | Capacitar en Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente a todo el personal de Gold Fields La Cima S.A. y contratistas para el cumplimiento de sus obligaciones y responsabilidades. | Asegurar el cumplimiento de las competencias del personal en SSO | % de comunicaciones realizadas | NE | 90% | Mensual | Difusión de los Normas Legales nuevas al equipo de SSO por la Gerencia de SSO |  | ene - dic 2015 | Horas de personal | Gerente de SSO | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
|  |  | % de perfiles de prevensionistas validados | NE | 100% | Mensual | Validación de los perfiles de puesto del prevencionista de contratistas |  | ene - mar 2015 | Horas de personal | Jefe de SSO | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
|  |  | % de cursos actualizados | NE | 100% | Mensual | Revisar y actualizar los cursos de control de riesgos operacionales |  | mar - may 2015 | Horas de personal | Jefe de SSO - Operaciones | [8 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
|  |  |  | NE | 100% | Mensual | Revisión anual de los cursos del Programa 14B |  | oct -dic 15 | Horas de personal | Jefe de SSO - Operaciones | [36 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
|  |  | % de cumplimiento de la acción | 100% | 100% | Mensual | Seguimiento del cumplimiento al programa 14B |  | ene - dic 2015 | Horas de personal | Gerente de SSO | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
|  |  | % de charlas ejecutadas | NE | 100% | Mensual | Realizar las charlas de seguridad los días miércoles |  | ene - dic 2015 | Horas de personal | Gerente de SSO | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
|  |  | % de cumplimiento de la acción | 80% | 90% | Mensual | Asistir a las sesiones del programa de Inducción General |  | ene - dic 2015 | Horas de personal | Gerente de SSO | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
3 | Mantener un proceso de mejora continua del desempeño del Sistema Integrado de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, por medio de la participación de todo su personal y contratistas. | Asegurar la comunicación continua sobre temas de SSO | % de boletines emitidos | 90% | 100% | Mensual | Emisión mensual de los Boletines de SSO |  | ene - dic 2015 | 2400 | Asistente de SSO |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X
|  |  | % de notas de seguridad emitidos | 90% | 100% | Mensual | Emisión quincenal de la Nota de seguridad |  | ene - dic 2015 | 2160 | Asistente de SSO |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X
|  |  | % de cumplimiento de la acción | 80% | 100% | Mensual | Actualización mensual de Vitrinas de SSO |  | ene - dic 2015 | Horas de personal | Jefe de SSO Asistente de SSO |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X
|  |  |  | NE | 100% | Mensual | Elaboración del Informe de desempeño de SSO a la Gerencia General de SSO |  | ene - dic 2015 | Horas de personal | Gerente de SSO |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X
|  |  | % de comités realizados | 100% | 100% | Mensual | Realización mensual del Comité SSO |  | ene - dic 2015 | Horas de personal | Gerente de SSO |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X
4 | Prevenir las lesiones y enfermedades ocupacionales del personal de Gold Fields La Cima S.A., contratistas y visitantes que tengan acceso a nuestras operaciones y actividades administrativas, especialmente la exposición ocupacional a polvo y ruido. | Asegurar el control de condiciones subestándar | % de cuaderno de guardia implementado | NE | 100% | Mensual | Implementación y verificación del uso del cuaderno de guardia para el registro de inspecciones de inicio de turno en las áreas operativas |  | 2015-03-01 | Horas de personal | Jefe de SSO | [8 empty] | X | X | X | X
|  |  | % de auditorias realizadas | 100% | 100% | Mensual | Realizar auditorias internas a empresas contratistas de acuerdo a la criticidad |  | Trimestral | 8000 | Jefe SSO Asistente de SSO | [8 empty] | X | X | X | X | [8 empty] | X | X | X | X | [8 empty] | X | X | X | X | [8 empty] | X | X | X | X
|  |  | % de inspecciones realizadas | NE | 100% | Mensual | Realizar inspecciones planificadas mensuales a:  Talleres  Polvorines  Sistemas de bombeo en la presa de relaves.  Sistemas de drenaje del tajo abierto. |  | ene - dic 2015 | Horas de personal | Jefe de SSO |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X
[7 empty] | Verificación de realización de inspecciones semanales a:  Talleres  Polvorines  Sistemas de bombeo en la presa de relaves.  Sistemas de drenaje del tajo abierto. |  | ene - dic 2015 | Horas de personal | Jefe de SSO | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
5 | Prevenir las lesiones y enfermedades ocupacionales del personal de Gold Fields La Cima S.A., contratistas y visitantes que tengan acceso a nuestras operaciones y actividades administrativas, especialmente la exposición ocupacional a polvo y ruido. | Asegurar la aplicación de las evaluaciones medicas ocupacionales al personal | % de cumplimiento de acciones | 100% | 100% | Mensual | Evaluación a las clínicas proveedoras de salud ocupacional |  | (abr - jun) (oct - dic) | Horas de personal | Jefe de Salud y Bienestar | [12 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | [12 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
|  |  |  | NE | 100% |  | Evaluación a las clínicas que realizan las pruebas psicosensométrica |  | Trimestral | Horas de personal | Jefe de Salud y Bienestar | [8 empty] | X | X | X | X | [8 empty] | X | X | X | X | [8 empty] | X | X | X | X | [8 empty] | X | X | X | X
|  |  |  | 100% | 100% |  | Aplicar la evaluación ocupacional anual al personal de GFLC |  | ago - nov 15 | 60000 | Jefe de Salud y Bienestar | [28 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
|  |  |  | 90% | 100% |  | Entrega de informes médicos de los EMOs al personal de GFLC |  | ago - dic 15 | Horas de personal | Jefe de Salud y Bienestar | [28 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
6 | Capacitar en Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente a todo el personal de Gold Fields La Cima S.A. y contratistas para el cumplimiento de sus obligaciones y responsabilidades. | Asegurar la concientización del personal expuesto a riesgos como: polvo, ruido, metales, ergonómicos, psicosociales, radiación ionizante y no ionizante | % de personal capacitado | 80% | 85% | Mensual | Capacitación en Conservación auditiva al personal expuesto (Proceso, Mina y Proyectos) |  | feb y ago 15 | Horas de personal | Coordinador de Higiene |  |  |  |  | X | X | X | X | [20 empty] | X | X | X | X
|  |  |  | 80% | 85% | Mensual | Capacitación en conservación respiratoria al personal expuesto (Procesos, Mina y Proyectos) |  | mar y sep 15 | Horas de personal | Coordinador de Higiene | [8 empty] | X | X | X | X | [20 empty] | X | X | X | X
|  |  |  | 90% | 100% | Mensual | Capacitación en peligros de exposición a plomo al personal expuesto (laboratorio químico) |  | abr y oct 15 | Horas de personal | Coordinador de Higiene | [12 empty] | X | X | X | X | [20 empty] | X | X | X | X
|  |  |  | 80% | 85% | Mensual | Capacitación en riesgos disergonómicos al personal operativo (Procesos, Mina y Proyectos) |  | jun y nov 15 | Horas de personal | Coordinador de Higiene | [20 empty] | X | X | X | X | [16 empty] | X | X | X | X
|  |  |  | 100% operadores | 100% operadores | Dos veces al año | Capacitación en fatiga al personal operativo (Mina, Proyectos y SSGG) |  | jul y dic 15 | Horas de personal | Jefe de Salud y Bienestar | [24 empty] | X | X | X | X | [16 empty] | X | X | X | X
|  |  |  | 80% | 85% | Mensual | Capacitación en exposición a radiación ionizante y no ionizantes al personal expuesto (Proceso, Mina, Proyectos, Generación de Energía, Recursos Hídricos, Relaves, Security, logística y ICT) |  | may y dic 15 | Horas de personal | Coordinador de Higiene | [16 empty] | X | X | X | X | [24 empty] | X | X | X | X
7 | Prevenir las lesiones y enfermedades ocupacionales del personal de Gold Fields La Cima S.A., contratistas y visitantes que tengan acceso a nuestras operaciones y actividades administrativas, especialmente la exposición ocupacional a polvo y ruido. | Asegurar la aplicación de controles para los riesgos ergonómicos críticos | % de cumplimiento de acciones | NE | 100% | Mensual | Consolidar y analizar el nivel de riesgo de las evaluaciones ergonómicas del año 2013 y 2014 (resumen por puesto) |  | ene - mar 15 | Horas de personal | Coordinador de Higiene | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
[7 empty] | Análisis del consolidado entregado por higiene y su asociación de riesgo en la salud y emitir recomendaciones |  | abr - may 15 | Horas de personal | Jefe de Salud y Bienestar | [12 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X
[7 empty] | Revisión de los descansos médicos para determinar los puestos a realizar a las evaluaciones ergonómicas |  | 2015-03-01 | Horas de personal | Jefe de Salud y Bienestar | [8 empty] | X | X | X | X
[7 empty] | Elaborar plan de acción para la implementación de controles |  | 2015-08-01 | Horas de personal | Jefe de Salud y Bienestar Coordinador de Higiene | [28 empty] | X | X | X | X
[7 empty] | Implementación del plan de acción de controles |  | 2015-09-01 | Horas de personal | Jefe de SSO | [32 empty] | X | X | X | X
[7 empty] | Seguimiento de la implementación de controles |  | oct -dic 15 | Horas de personal | Jefe de SSO Jefe de Salud y Bienestar | [36 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
[7 empty] | Realizar monitoreo ergonómicos a 30 puestos nuevos críticos |  | ene - dic 2015 | Horas de personal | Coordinador de Higiene Asistente de SSO | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
8 | Prevenir las lesiones y enfermedades ocupacionales del personal de Gold Fields La Cima S.A., contratistas y visitantes que tengan acceso a nuestras operaciones y actividades administrativas, especialmente la exposición ocupacional a polvo y ruido. | Asegurar la evaluación y aplicación de controles para los riesgos psicosociales del personal de GFLC | % personal evaluado | 15% | 80% | mensual | Realizar evaluaciones de riesgos psicosociales al personal de GFLC |  | ago - nov 15 | 11500 | Jefe de Salud y Bienestar | [28 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
|  |  | % de cumplimento de acciones | NE | 100% | mensual | Análisis de los informes de evaluación de riesgos psicosociales del año 2013 y 2014 del personal de GFLC |  | ene - may 15 | Horas de personal | Jefe de Salud y Bienestar | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
[7 empty] | Elaborar el Plan de intervención para el control de riesgos psicosociales para el personal de GFLC |  | jun - jul 15 | Horas de personal | Jefe de Salud y Bienestar | [20 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X
[7 empty] | Implementación del Plan de intervención para el control de riesgos psicosociales para el personal de GFLC |  | ago - dic 2015 | Variable según evaluación | Jefe de Salud y Bienestar | [28 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
|  | Asegurar la disponibilidad de las MSDS para el usuario | % de cumplimiento de la acción | 100% | 100% | Mensual | Elaboración de MSDS para el usuario en GFLC |  | ene - dic 15 | Horas de personal | Coordinador de Higiene | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
[10 empty] | 88060 | [50 empty] | #DIV/0!
| Ejecutado | [58 empty] | Aprobado por: Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo
Fecha de Aprobación:

## PASSO 2022 - Obj. 1
|  | OBJETIVOS, METAS Y PROGRAMA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL, MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA |  |  |  | U.E.A. CAROLINA I CERRO CORONA
Código: SSYMA-M01.01-F01
Versión 05
Fecha de Aprobación: 23/01/2022
FECHA DE ACTUALIZACIÓN:
SISTEMA DE GESTIÓN:
ORIGEN
COMPROMISO DE LA POLÍTICA
OBJETIVO
INDICADORES |  | INDICADOR | LÍNEA BASE CY XXX (Ene - Dic) |  |  | META |  |  | FRECUENCIA
Nº | ESTRATEGIA DE SSO / ESTRATEGÍA AMBIENTAL / ESTRATEGIA ENERGÍA | ASPECTOS DE MEJORA EN SSO / MA | ACCIONES DEL PROGRAMA | ENTREGABLE | INDICADOR | META | FRECUENCIA | PLAZO | RECURSOS (dólares) | RESPONSABLE | GANTT | [47 empty] | % CUMPLIMIENTO | REGISTRO / EVIDENCIA DEL CUMPLIMIENTO | OBSERVACIONES
[11 empty] | Enero |  |  |  | Febrero |  |  |  | Marzo |  |  |  | Abril |  |  |  | Mayo |  |  |  | Junio |  |  |  | Julio |  |  |  | Agosto |  |  |  | Setiembre |  |  |  | Octubre |  |  |  | Noviembre |  |  |  | Diciembre
[11 empty] | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4
[8 empty] | Recursos Totales (dólares) | 0 | %Cumplimiento mensual
Note on M23: GoldFields: 0: PROGRAMADO 1: EJECUTADO

## PASSO 2022 - Obj. 2
|  | OBJETIVOS, METAS Y PROGRAMA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL, MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA |  |  |  | U.E.A. CAROLINA I CERRO CORONA
Código: SSYMA-M01.01-F01
Versión 05
Fecha de Aprobación: 23/01/2022
FECHA DE ACTUALIZACIÓN:
SISTEMA DE GESTIÓN:
ORIGEN
COMPROMISO DE LA POLÍTICA
OBJETIVO
INDICADORES |  | INDICADOR | LÍNEA BASE CY XXX (Ene - Dic) |  |  | META |  |  | FRECUENCIA
Nº | ESTRATEGIA DE SSO / ESTRATEGÍA AMBIENTAL / ESTRATEGIA ENERGÍA | ASPECTOS DE MEJORA EN SSO / MA | ACCIONES DEL PROGRAMA | ENTREGABLE | INDICADOR | META | FRECUENCIA | PLAZO | RECURSOS (dólares) | RESPONSABLE | GANTT | [47 empty] | % CUMPLIMIENTO | REGISTRO / EVIDENCIA DEL CUMPLIMIENTO | OBSERVACIONES
[11 empty] | Enero |  |  |  | Febrero |  |  |  | Marzo |  |  |  | Abril |  |  |  | Mayo |  |  |  | Junio |  |  |  | Julio |  |  |  | Agosto |  |  |  | Setiembre |  |  |  | Octubre |  |  |  | Noviembre |  |  |  | Diciembre
[11 empty] | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4
[8 empty] | Recursos Totales (dólares) | 0 | %Cumplimiento mensual
Note on M23: GoldFields: 0: PROGRAMADO 1: EJECUTADO

## PASSO 2022 - Obj. 3
|  | OBJETIVOS, METAS Y PROGRAMA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL, MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA |  |  |  | U.E.A. CAROLINA I CERRO CORONA
Código: SSYMA-M01.01-F01
Versión 05
Fecha de Aprobación: 23/01/2022
FECHA DE ACTUALIZACIÓN:
SISTEMA DE GESTIÓN:
ORIGEN
COMPROMISO DE LA POLÍTICA
OBJETIVO
INDICADORES |  | INDICADOR | LÍNEA BASE CY XXX (Ene - Dic) |  |  | META |  |  | FRECUENCIA
Nº | ESTRATEGIA DE SSO / ESTRATEGÍA AMBIENTAL / ESTRATEGIA ENERGÍA | ASPECTOS DE MEJORA EN SSO / MA | ACCIONES DEL PROGRAMA | ENTREGABLE | INDICADOR | META | FRECUENCIA | PLAZO | RECURSOS (dólares) | RESPONSABLE | GANTT | [47 empty] | % CUMPLIMIENTO | REGISTRO / EVIDENCIA DEL CUMPLIMIENTO | OBSERVACIONES
[11 empty] | Enero |  |  |  | Febrero |  |  |  | Marzo |  |  |  | Abril |  |  |  | Mayo |  |  |  | Junio |  |  |  | Julio |  |  |  | Agosto |  |  |  | Setiembre |  |  |  | Octubre |  |  |  | Noviembre |  |  |  | Diciembre
[11 empty] | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4
[8 empty] | Recursos Totales (dólares) | 0 | %Cumplimiento mensual
Note on M23: GoldFields: 0: PROGRAMADO 1: EJECUTADO

## PASSO 2022 - Obj. 4
|  | OBJETIVOS, METAS Y PROGRAMA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL, MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA |  |  |  | U.E.A. CAROLINA I CERRO CORONA
Código: SSYMA-M01.01-F01
Versión 05
Fecha de Aprobación: 23/01/2022
FECHA DE ACTUALIZACIÓN:
SISTEMA DE GESTIÓN:
ORIGEN
COMPROMISO DE LA POLÍTICA
OBJETIVO
INDICADORES |  | INDICADOR | LÍNEA BASE CY XXX (Ene - Dic) |  |  | META |  |  | FRECUENCIA
Nº | ESTRATEGIA DE SSO / ESTRATEGÍA AMBIENTAL / ESTRATEGIA ENERGÍA | ASPECTOS DE MEJORA EN SSO / MA | ACCIONES DEL PROGRAMA | ENTREGABLE | INDICADOR | META | FRECUENCIA | PLAZO | RECURSOS (dólares) | RESPONSABLE | GANTT | [47 empty] | % CUMPLIMIENTO | REGISTRO / EVIDENCIA DEL CUMPLIMIENTO | OBSERVACIONES
[11 empty] | Enero |  |  |  | Febrero |  |  |  | Marzo |  |  |  | Abril |  |  |  | Mayo |  |  |  | Junio |  |  |  | Julio |  |  |  | Agosto |  |  |  | Setiembre |  |  |  | Octubre |  |  |  | Noviembre |  |  |  | Diciembre
[11 empty] | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4
[8 empty] | Recursos Totales (dólares) | 0 | %Cumplimiento mensual
Note on M23: GoldFields: 0: PROGRAMADO 1: EJECUTADO

## Resumen Cumplimiento
| OBJETIVOS, METAS Y PROGRAMA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL, MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA | [10 empty] | U.E.A. CAROLINA I CERRO CORONA
Código: SSYMA-M01.01-F01
Versión: 05
Fecha de Aprobación: 23/01/2022
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: |  | 0
SISTEMA DE GESTIÓN: |  | 0
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Cumplimiento por Objetivo | Recursos Totales (dólares)
Objetivo 1 | [13 empty] | 0
Objetivo 2 | [13 empty] | 0
Objetivo 3 | [13 empty] | 0
Objetivo 4 | [13 empty] | 0
Cumplimiento mensual | [13 empty] | 0